## Sheet1
序号 | 应用平台 | 角色类型 | 模块名称 | BUG描述 | 复现步骤 | 测试结果 | 预计结果 | 严重程度 | 优先级 | BUG类型 | 创建时间 | 回归测试结果
1 | 安卓app | 商户 | 启动 | 首次运行没有引导页 | 首次安装并运行app | 没有引导页 | 要有该版本指定的引导页 | 低 | 低 | 与需求不符 | 2016-08-01
2 | 安卓app | 商户 | 注册 | 登录页面没有注册功能 | 运行app到登录页面 | 没有注册功能 | 页面右上角要有注册按钮 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01 | 注册后申请会员店、合伙人进入死循环
3 | 安卓app | 商户 | 城市选择 | 页面右侧的英文检索按钮重叠 | 申请合伙人、会员店，进入都选择城市页面 | 右侧的应为检错按钮#-Z重叠了 | 显示全面 | 中 | 低 | 页面错误 | 2016-08-01
4 | 安卓app | 商户 | 经营项目 | 经营项目不是下拉形式的 | 申请合伙人、会员店，点击经营项目 | 是以输入形式填写而不是下拉选择的形式 | 点击下拉框，列出系统已录入的项目名称 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01 | 可以下拉选择
5 | 安卓app | 商户 | 所属子类 | 所属子类不是下拉形式的 | 申请合伙人、会员店，点击所属子类 | 是以输入形式填写而不是下拉选择的形式 | 点击下拉框，列出已选择经营项目的子类名称 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01 | 可以下拉选择
6 | 安卓app | 商户 | 性别 | 性别没有默认值 | 申请合伙人、会员店，进入到填写资料页面 | 性别没有默认的值 | 默认值为保密 | 低 | 低 | 与需求不符 | 2016-08-01
7 | 安卓app | 商户 | 城市合伙人协议 | 协议没有页面，且没有默认勾选 | 申请合伙人、会员店，点击城市合伙人协议按钮 | 没有反应 | 点击协议进入协议页面；默认协议框已经勾选 | 高 | 中 | 功能错误、与需求不符 | 2016-08-01
8 | 安卓app | 商户 | 申请页面 | 申请页面没有判断空值 | 1.申请合伙人、会员店，所有输入框为空； 2.点击提交 | 直接进到下一个页面 | 要判断空值，给予相应的提示 | 高 | 中 | 功能错误 | 2016-08-01 | 已判断是否有空值
9 | 安卓app | 商户 | 入驻费支付 | 支付合伙人、会员店功能和页面错误 | 1.申请合伙人、会员店； 2.选择城市，填写资料； 3.提交订单到支付页面 | 1.页面错误，不管申请什么身份支付页面都是一个； 2.点击微信支付后没有调用微信支付而是进入到系统首页 | 1.支付页面要判断申请的身份； 2.点击微信支付后调用微信客户端完成支付； 3.完成支付后提示等待审核，审核成功前不可以使用除修改密码外的所有功能 | 高 | 高 | 功能错误、页面错误 | 2016-08-01 | 1.点击微信支付后报错； 2.点击支付宝支付后报错
10 | 安卓app | 商户 | 店铺管理 | 手机端未找到该功能 | / | 手机端未找到该功能 | 实现店铺管理功能 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
11 | 安卓app | 商户 | 订单管理 | 订单管理功能不能用 | 1.进入商户个人中心； 2.点击团购订单管理、商城订单管理 | 1.点击后没有反应； 2.因用户端无法支付，故商家端没有订单记录 | 1.点击订单管理后进入管理页面； 2.用户端生成订单后可查看订单记录 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
12 | 安卓app | 商户 | 产品管理 | 项目管理功能不能用 | 1.进入商户个人中心； 2.点击项目管理 | 点击后没有反应 | 1.点击项目管理后进入管理页面； 2.可对团购、商品等项目进行增删改查操作 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
13 | 安卓app | 商户 | 消费券列表 | 列表显示内容不全 | 1.点击下菜单的经营按钮； 2.依次点击消费统计-团购名称-门店名称 | 消费券列表只显示了验证码、消费时间、会员名称 | 建议显示出验证时间、订单状态等信息 | 中 | 中 | 与需求不符 | 2016-08-01
14 | 安卓app | 商户 | 消费券列表 | 列表内的优惠券号和用户端的验证码不一致 | 1.用户端购买团购； 2.商户端验证 | 用户端的团购券号码和商户端的优惠券号码不一致 | 两个端的优惠券号码一致 | 高 | 中 | 与需求不符 | 2016-08-01
15 | 安卓app | 商户 | 商家验证 | 因用户端无法支付订单，故商家验证不能测试 | / | 因用户端无法支付订单，故商家验证不能测试 | / | 高 | 高 | 功能不完善 | 2016-08-01
16 | 安卓app | 商户 | 物流管理 | 物流管理功能不能用 | 1.进入商户个人中心； 2.点击物流管理 | 点击后没有反应 | 1.点击物流管理后进入管理页面； 2.可对商城订单的物流进行管理 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
17 | 安卓app | 商户 | 商城订单 | 商城订单退款的订单不能操作 | 用户端购买商城商品，点击退款 | 商户端无法操作退款的订单 | 可以操作退款的订单 | 中 | 中 | 功能不完善 | 2016-08-01
18 | 安卓app | 商户 | 门店管理 | 手机端未找到该功能 | / | 手机端未找到该功能 | 实现门店管理功能 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
19 | 安卓app | 商户 | 银行账户管理 | 银行账户管理功能不能用 | 1.进入商户个人中心； 2.点击银行账户管理 | 点击后没有反应 | 1.点击后进入管理页面； 2.可修改银行账户信息 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
20 | 安卓app | 商户 | 账号管理 | 手机端未找到该功能 | / | 手机端未找到该功能 | 实现账号管理功能 | 高 | 中 | 功能缺失 | 2016-08-01
21 | 安卓app | 商户 | 点评管理 | 客户的用户名过长，评价后显示错误 | 1.进入商户个人中心； 2.点击点评管理 | 名字过长后页面不美观，星级与用户名重叠；不显示评价时间 | 美化显示 | 中 | 中 | 页面错误 | 2016-08-01
22 | 安卓app | 商户 | 财务管理 | 财务功能不能用 | 1.进入商户个人中心； 2.点击财务管理 | 点击后没有反应 | 实现财务管理功能 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
23 | 安卓app | 商户 | 团购评价 | 评论详情页面显示有误 | 1.进入商户系统； 2.点击下菜单的评价； 3.点击项目进入评论详情页面 | 页面显示有误：只显示了全部和差评 | 要显示全部评价、好评、中评、差评 | 中 | 低 | 页面错误 | 2016-08-01
24 | 安卓app | 商户 | 修改密码 | 修改密码功能不能用 | 1.进入商户个人中心； 2.点击修改密码 | 点击后没有反应 | 实现修改密码功能 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
25 | 安卓app | 商户 | 门店评价 | 点击门店评价后系统崩溃 | 1.用户端对门店进行评价； 2.商户端进入首页，点击下菜单的评价； 3.选择门店评价，点击门店 | 点击门店后页面跳转到申请合伙人页面；也有时会造成app停止运行的情况 | 进入评价页面并显示出用户对该门店的评价 | 高 | 高 | 系统崩溃 | 2016-08-01
26 | 安卓app | 商户 | 用户名 | 新用户没有默认的用户名 | 注册并登录商户app | 用户名没有默认值 | 用户名的默认值为：游客_(编码） | 高 | 中 | 功能错误 | 2016-08-01
27 | 安卓app | 商户 | 头像 | 不能更换头像 | 1.进入商户个人中心； 2.点击头像 | 点击后没有反应 | 点击头像后可以更换头像 | 低 | 低 | 功能缺失 | 2016-08-01
28 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 推广海报没有链接 | 1.进入商户个人中心； 2.点击自媒体； 3.点击推广海报 | 点击后没有反应 | 点击后进入海报页面 | 高 | 中 | 功能缺失 | 2016-08-01 | 可以进入海报页面
29 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 点击我的下级页面的用户报错 | 1.进入商户个人中心； 2.点击自媒体，点击我的下级进入下级页面； 3.点击用户名 | 点击后报：position:1 | 点击后进入我的下级页面 | 高 | 高 | 页面错误 | 2016-08-01
30 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 进入本月订单奖励页面后报错 | 1.进入商户个人中心； 2.点击自媒体； 3.点击本月订单奖励 | 进入订单奖励页面后报：出错了 | 找出报错原因，可以正常进入页面并查询 | 中 | 中 | 功能不完善 | 2016-08-01
31 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 进入合伙人招募奖励页面后报错 | 1.进入商户个人中心； 2.点击自媒体； 3.点击合伙人招募奖励 | 进入合伙人招募奖励页面后报：出错了 | 找出报错原因，可以正常进入页面并查询 | 中 | 中 | 功能不完善 | 2016-08-01
32 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 进入会员店招募奖励页面后报错 | 1.进入商户个人中心； 2.点击自媒体； 3.点击会员店招募奖励 | 进入会员店招募奖励页面后报：出错了 | 找出报错原因，可以正常进入页面并查询 | 中 | 中 | 功能不完善 | 2016-08-01
33 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 奖励查询页面没有日期控件 | 1.进入商户个人中心； 2.点击自媒体； 3.点击本月订单奖励或会员店招募奖励或会员店招募奖励 | 进入查询页面后点击日期没有弹出控件 | 1.弹出日期控件并可以选择； 2.点击查询后要判断日期起止的关系 | 高 | 中 | 功能缺失 | 2016-08-01
34 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 部分数据是写死的 | 1.进入商户个人中心； 2.点击自媒体； | 写死的数据有如下： 1.用户名；2.推荐人；3.我的下级人数、佣金、分级统计人数；4.各项奖励的钱数；5.已提现/未提现的钱数 | 根据实际的数据显示 | 高 | 高 | 功能不完善 | 2016-08-01
35 | 安卓app | 商户 | 经营管理 | 修改文字 | 1.运行商户app； 2.点击下菜单的经营管理 | 消费统计和订单列表的文字描述不准确 | 请改为团购订单管理和商城订单管理 | 低 | 低 | 文字错误 | 2016-08-01
36 | 安卓app | 商户 | 扫码推广 | 无法通过扫描二维码建立上下级关系 | 扫描自媒体的二维码 | 扫描后没有链接可以注册商户，从而造成无法建立上下级关系的问题 | 扫描后进入注册页面，注册成功后建立临时的上下级关系 | 高 | 高 | 功能不完善 | 2016-08-01
37 | 安卓app | 用户 | 注册 | 手机注册时没有收到验证码 | 1.运行用户端app； 2.使用手机号注册； 3.输入手机号并点击获取验证码 | 没有收到验证码，经后台查看确认是短信发送失败 | 可以收到系统发送的验证码并可以成功注册 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
38 | 安卓app | 用户 | 忘记密码 | 忘记密码重置时没有收到验证码 | 1.运行用户端app； 2.点击忘记密码； 3.输入手机号并点击获取验证码 | 没有收到验证码，经后台查看确认是短信发送失败 | 可以收到系统发送的验证码并可以成功修改密码 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
39 | 安卓app | 用户 | 更换绑定手机 | 更换绑定手机没有有收到验证码 | 1.运行用户端app； 2.进入个人中心，点击更换绑定手机； 3.输入手机号并点击获取验证码 | 没有收到验证码，经后台查看确认是短信发送失败 | 可以收到系统发送的验证码并可以成功更换绑定手机 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
40 | 安卓app | 用户 | 修改名称 | 没有判断重名 | 修改已存在的用户名（如：王欣彤） | 点击保存后没有判断重名；并且退出登录了 | 修改用户名后要判断是否有重名、格式是否正确等 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
41 | 安卓app | 用户 | 修改名称 | 只能修改一次用户名 | 修改用户名，点击保存 | 再次进入我的账户页面后不能修改用户名了 | 可以多次修改用户名 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
42 | 安卓app | 用户 | 提现 | 没有提现到微信、支付宝 | 进入个人中心点击提现 | 只有提现到银行卡，没有提现到微信、支付宝 | 进入提现页面后用户可以选择提现到微信、支付宝、银行卡 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
43 | 安卓app | 用户 | 提现 | 提现过程中没有收到验证码 | 在绑定银行卡页面点击获取验证码 | 绑定的手机未收到验证码，经后台查看确认是短信发送失败 | 可以收到验证码并进行下一步操作 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
44 | 安卓app | 用户 | 提现 | 提现后钱包余额没有扣除已提现的金额 | 1.余额有10元； 2.完成提现1元到银行卡中的操作 | 提现后余额还是10元 | 提现成功后余额要扣除已经提现的金额 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
45 | 安卓app | 用户 | 提现 | 提现银行卡信息并未保存到个人中心 | 1.完成一次银行卡提现； 2.在提现成功页面点击将银行卡添加到账户； 3.再次进入到提现页面 | 储蓄卡栏没有记录已保存的卡信息 | 点击储蓄卡栏弹出已保存的卡信息并可以选择 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
46 | 安卓app | 用户 | 提现 | 绑定银行卡页面没有效验输入内容的规则 | 1.在银行卡号栏输入汉字、英文字母； 2.在开户行名称随意输入字符 | 没有效验银行卡和开户行的格式，依然可以提交成功；在完成提交页面点击完成后提示请输入开户行全称 | 在绑定页面就效验银行卡、开户行、用户名以及验证码的格式和正确性 | 高 | 高 | 功能不完善 | 2016-08-01
47 | 安卓app | 用户 | 提现 | 提现记录里显示的内容不全 | 进入账户余额页面，点击提现明细 | 明细页面缺少提现状态（如成功、失败）、提现方式等信息 | 根据需求完善页面信息 | 中 | 低 | 与需求不符 | 2016-08-01
48 | 安卓app | 用户 | 个人中心设置密码 | 去掉个人中心里的设置密码 | 进入个人中心 | 在邮箱下方有设置密码和确认密码两个输入框 | 因已经有修改密码功能，建议此处去掉设置密码 | 低 | 低 | 与需求不符 | 2016-08-01
49 | 安卓app | 用户 | 配送地址 | 没有设置默认地址的功能 | 新增3条收货地址 | 只将第一条设为了默认收货地址；无法修改默认收货地址 | 可以自行设置默认收货地址 | 中 | 中 | 功能不完善 | 2016-08-01
50 | 安卓app | 用户 | 配送地址 | 收货地址的省市区选择按钮不明显 | 进入到创建收货地址页面 | 省市区的选择按钮不明显 | 建议将省市区的选择按钮提现的明显些 | 低 | 低 | 页面错误 | 2016-08-01
51 | 安卓app | 用户 | 配送地址 | 配送地址最多可以有10条 | 新增收货地址 | 最多可有5条 | 需求而定是最多可以有10条收货地址；建议在点击新增收货地址时就检测是否达到上限 | 低 | 低 | 与需求不符 | 2016-08-01
52 | 安卓app | 用户 | 分享 | 缺少分享到微信、QQ等平台功能 | 进入团购或门店详情页面，点击分享 | 没有分享到微信、QQ等平台的功能 | 点击分享后可以将团购、门店、商品的信息分享到各平台 | 高 | 中 | 功能缺失 | 2016-08-01
53 | 安卓app | 用户 | 收藏 | 无法取消收藏团购 | 收藏团购后再次点击收藏按钮 | 提示已经收藏该商品 | 应该提示已经取消收藏 | 低 | 低 | 与需求不符 | 2016-08-01
54 | 安卓app | 用户 | 支付 | 只能选择钱包支付 | 1.购买团购； 2.选择支付方式 | 只有钱包支付 | 支付方式包括钱包支付、微信支付、支付宝支付、银行卡支付 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
55 | 安卓app | 用户 | 支付 | 余额小于应付总额时提示错误 | 1.余额为7元； 2.应付总额为10元 | 点击确认订单后提示请选择支付方式 | 应该提示余额不足 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
56 | 安卓app | 用户 | 团购退款 | 没有退款功能 | 购买并完成支付，查看订单 | 没有退款功能；但有的订单是有退款功能的 | 在未验证前可以申请退款 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
57 | 安卓app | 用户 | 团购退款 | 1个订单里有多个团购时无法退款 | 选择2个以上的团购到购物车并完成支付 | 点击退款后提示请选择退款团购；但是无法选择团购 | 需求规定团购不进入购物车，而是直接购买 | 高 | 中 | 与需求不符 | 2016-08-01
58 | 安卓app | 用户 | 我的团购券 | 团购订单页显示的内容错误 | 进入我的团购券页面 | 显示未使用、即将过期、已失效、全部 | 根据需求完善页面信息 | 中 | 中 | 页面错误 | 2016-08-01
59 | 安卓app | 用户 | 评价 | 上传的图片标有fanwe字样 | 评价团购或门店，上传图片 | 图片的右下角显示有fanwe字样 | 去掉fanwe字样 | 中 | 低 | 页面错误 | 2016-08-01
60 | 安卓app | 用户 | 评价 | 团购、门店详情页面的评价显示错误 | 1.设置用户名过长； 2.评论团购和门店 | 评论页面不显示评价时间和星级，且名字过长后页面不美观 | 当名字过长，将时间和星级隔行；美化评价显示 | 低 | 低 | 页面错误 | 2016-08-01
61 | 安卓app | 用户 | 购物车结算 | 进入购物车后显示要登录 | 1.登录个人中心； 2.点击下菜单的购物车 | 页面依然提示要登录 | 判断已经登录后不需要再次登录 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
62 | 安卓app | 用户 | 购物车结算 | 购物车计算价格有误 | 1.购物车有一件商品，单价是1元； 2.将单价改为2元 | 进入购物车，商品单价依然是1元 | 更新成2元 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-01
63 | 安卓app | 用户 | 购物车结算 | 不能选择指定的商品结算 | 添加2种以上的商品到购物车 | 不能只选择一种商品结算，点击结算将购物车中的商品都结算了 | 加上复选框，可以勾选要结算的商品 | 中 | 中 | 功能不完善 | 2016-08-01
64 | 安卓app | 用户 | 分销 | 没有实现分销业务 | 支付并验证团购 | 没有实现分销业务 | 根据需求实现分销的业务 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01 | 实现了购买商品后分销业务，但是存在问题
65 | 安卓app | 用户 | 绑定第三方 | 没有绑定微信、支付宝、微博等功能 | 进入个人中心 | 没有实现绑定第三方的功能 | 实现可以绑定微信、支付宝、微博等功能 | 中 | 中 | 功能缺失 | 2016-08-01
66 | 安卓app | 用户 | 消息 | 没有实现消息接收的功能 | 登录用户端app | 没有实现消息接收的功能 | 实现可以接收系统发送的消息功能 | 中 | 中 | 功能缺失 | 2016-08-01
67 | 安卓app | 用户 | 自媒体 | 个人中心没有自媒体 | 进入个人中心 | 没有自媒体 | 实现自媒体的业务和功能 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
68 | 安卓app | 用户 | 省点特惠 | 不能支付省点特惠的订单 | / | 无法设置省点特惠 | 实现省点特惠的业务和功能 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-01
69 | 安卓app | 用户 | 我是商家 | 没有进入商家系统的入口 | 进入个人中心 | 没有进入商家系统的按钮 | 实现进入商家系统的功能 | 高 | 中 | 功能缺失 | 2016-08-01
70 | 安卓app | 用户 | 商品详情 | 商品详情页中没有加入购物车按钮 | 选择商品，进入商品详情页 | 没有加入购物车的按钮 | 实现加入购物车的按钮 | 高 | 中 | 功能缺失 | 2016-08-01
71 | 安卓app | 用户 | 商品详情 | 没有选择商品规则的功能 | 选择商品，进入商品详情页 | 无法选择商品规则，比如颜色、大小 | 可以选择规则 | 中 | 低 | 功能缺失 | 2016-08-01
72 | 安卓app | 用户 | 商品支付 | 购买商城商品支付后页面显示有误 | 1.选择商城商品； 2.完成支付 | 完成支付后的页面只有订单编号 | 根据需求完善页面信息 | 高 | 中 | 与需求不符 | 2016-08-01
73 | 安卓app | 用户 | 订单管理 | 商城商品订单和团购订单放在一起了 | 购买一件团购和一件商城商品 | 个人中心并未分清团购订单和商城订单 | 将团购订单和商城订单区分开 | 中 | 中 | 与需求不符 | 2016-08-01
74 | 安卓app | 用户 | 商城订单 | 查看物流用户体验不好 | 查看商品物流 | 调用的是快递100查询系统 | 按照需求完善查询物流页面 | 中 | 中 | 与需求不符 | 2016-08-01
75 | 安卓app | 用户 | 申请售后 | 与需求不符 | 查看已支付完成的商城订单 | 只能退款 | 需求规定是可以退款、换货、退货、维修 | 中 | 低 | 与需求不符 | 2016-08-01
76 | 安卓app | 商户 | 城市搜索 | 搜索城市名称无结果 | 1.点击申请合伙人或会员店； 2.搜索城市（比如北京）； | 搜索后提示没有找到该城市，点击下一步没有提示选择城市，直接进到下一个页面了 | 列表中有城市的情况下可以搜索出结果，搜索结果没有选中城市不可以进入到下一个页面 | 高 | 中 | 功能错误 | 2016-08-10
77 | 安卓app | 用户 | 支付 | 支付宝支付后页面跳转错误 | 1.使用支付宝完成支付团购或商品； 2.支付完成后点击完成按钮 | 页面没有跳转到正确的页面 | 点击完成跳转到订单页面 | 高 | 中 | 页面错误 | 2016-08-10
78 | 安卓app | 用户 | 商城订单 | 没有显示快递费 | 1.选择商城商品； 2.支付完成后查看订单 | 没有显示快递费是多少，并且总额已经算计了快递费 | 请将商品的价格和快递费的价格分清 | 中 | 低 | 页面错误 | 2016-08-10
79 | 安卓app | 用户 | 配送地址 | 地区选择显示错误 | 新增配送地址，选择地区 | 地区名称，省市区关系错误 | 可以正确选择城市 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-12
80 | 安卓app | 用户 | 自媒体 | 下属消费后未提现佣金没有变化 | 1.下属消费者消费； 2.进入自媒体 | 未提现佣金没有变化 | 与佣金变化、提现功能同步 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-12
81 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 下属消费后未提现佣金显示错误 | 1.下属消费这消费； 2.进入自媒体 | 未提现佣金的数值显示错误 | 与佣金变化、提现功能同步 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-12
82 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 无法查看获得的推广奖励 | 1.合伙人下属消费者消费； 2.进入自媒体 | 自媒体里无法查看获得得推广奖励 | 可以查看推广奖励（总利润8%） | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-12
83 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 无法查看培育奖励 | 1.合伙人下属消费者消费； 2.进入自媒体 | 自媒体里无法查看培育奖励 | 可以查看培育奖励（总利润0.1%） | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-12
84 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 目前不能使用分配分销比例（用户端同样） | 消费1-10元不等的商品 | 全部按照100元利润分销 | 可以后台设置分销比例，自动计算利润并分销 | 高 | 高 | 功能不完善 | 2016-08-12
85 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 本月订单奖励结果显示错误（用户端同样） | 登录商户端，进入自媒体-本月订单奖励 | 1.订单号显示不全； 2.时间显示1970/01/18； 3.奖励金额显示小数点后4位 4.订单总额计算错误 | 1.订单号显示全，并且美观； 2.订单日期要显示验证成功后、订单结束的日期； 3.奖励金额显示小数点后2位即可 4.订单总额根据查询结果的总额计算 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-12
86 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 消费一次后本月订单奖励出现两条记录 | 1.下属消费这消费； 2.进入自媒体-本月订单奖励 | 出现两条数据 | 正确显示订单以及奖励信息 | 高 | 中 | 功能错误 | 2016-08-12
87 | 安卓app | 商户 | 自媒体 | 奖励查询页面查询功能不可用 | 1.进入自媒体； 2.进入本月订单奖励（或合伙人奖励、会员店奖励） 3.选择起止时间，点击查询 | 没有反应 | 1.默认时间为当月1号到当天的时间； 2.默认点击查询后得出当月的订单信息； 3.选择起止时间后判断时间的规则，给出相应的提示或者结果 | 高 | 中 | 功能不完善 | 2016-08-12
88 | 安卓app | 用户 | 分销 | 消费商城商品后分销的流程有误 | 1.购买商城商品； 2.查看上级分销情况 | 1.支付完成后就执行了分销； 2.三级分销的比例有误 | 1.在订单不能申请售后才开始执行分销； 2.分销的比例根据后台设置而分润 | 高 | 高 | 功能不完善 | 2016-08-12
89 | 安卓app | 用户 | 分销 | 未实现验证团购后的分销业务 | 购买并验证团购 | 没有实现分销业务 | 要验证成功后才执行分销 | 高 | 高 | 功能缺失 | 2016-08-12
90 | 安卓app | 用户 | 晒单 | 未实现晒单功能 | 消费团购、商品 | 订单结束后没有晒单功能 | 实现晒单功能 | 中 | 低 | 功能缺失 | 2016-08-12
91 | 安卓app | 用户 | 自媒体 | 安卓4.4以下系统无法查看我的下级等部分功能（商户端同样） | 使用安卓4.4安装用户和商户app，进入自媒体后点击我的下级、本月订单本月订单奖励 | 点击后没有反应 | 可以正常使用功能 | 高 | 高 | 功能不完善 | 2016-08-12
92 | 安卓app | 商户 | 注册 | 安卓4.4以下系统无法使用注册功能 | 使用安卓4,4安装商户app，点击注册 | 点击后没有反应 | 可以正常使用功能 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-12
93 | 安卓app | 商户 | 注册 | 找回密码功能不可用 | 运行商户app点击找回密码 | 点击后没有反应 | 可以正常使用功能 | 高 | 高 | 功能错误 | 2016-08-12